## 10835
Global Precision
Mold Process Weekly Report
T1 date: 23th.March. | Part Name: |  |  |  | Cap | [8 empty] | Drawing No.(图纸号): | [22 empty] | Estimated Schedule | [9 empty] | Finish | [6 empty] | Actual Status实际 | [7 empty] | holiday节日
Customer Name: | [13 empty] | Mold No.(模号): | [7 empty] | 1929-08-30 |  |  |  | Shrinkage |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  | Cavity(模腔取数) | [6 empty] | 2 |  | material | [6 empty] | pp
Task Name | Status | Feb | [6 empty] | March | [30 empty] | April
|  | WK 1 | [6 empty] | WK 2 | [6 empty] | WK 3 | [6 empty] | WK 4 | [6 empty] | WK 5 | [6 empty] | WK 6 | [6 empty] | WK 7 | [6 empty] | WK 8 | [6 empty] | WK 9
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Detail Drawing(3D)3D分模 | Estimated | bar: WK 1 22 to WK 1 23
Actual
Order Material. 订料 | Estimated | bar: WK 1 24 to WK 1 28
Actual
Order Mold Base 订模胚 | Estimated | bar: WK 2 2 to WK 3 10
Actual
CNC programming CNC编程 | Estimated | bar: WK 1 28 to WK 2 2
Actual
Rough &precise Cavity 粗（精）加工前模 | Estimated | bar: WK 2 3 to WK 2 7
Actual
Rough &precise Core 粗（精）加工后模 | Estimated | bar: WK 2 3 to WK 2 7
Actual
Wirecut 线割 | Estimated | bar: WK 2 5 to WK 3 9
Actual
Make Electrodes 铜工制作 | Estimated | bar: WK 2 5 to WK 3 9
Actual
EDM 打火花 | Estimated | bar: WK 2 7 to WK 3 11
Actual
Rough Mold Base 粗加工模胚 | Estimated | bar: WK 3 9 to WK 3 12
Actual
Fit Ejection fit顶出系统 | Estimated | bar: WK 3 9 to WK 3 12
Actual
Injection System 注塑系统 | Estimated | bar: WK 3 9 to WK 3 12
Actual
Cooling system 冷却系统 | Estimated | bar: WK 3 9 to WK 3 12
Actual
Fit Mold fit 模 | Estimated | bar: WK 3 13 to WK 4 16
Actual
Polishing 抛光 | Estimated | bar: WK 4 17 to WK 4 19
Actual
Assembly Mold 装模 | Estimated | bar: WK 4 20 to WK 4 21
Actual
prepare testing material 准备试模材料 | Estimated | bar: WK 4 17 to WK 4 20
Actual
1st. Trial T1 | Estimated | bar: WK 5 22 to WK 5 23
Actual
Machining pictures